## Request BH (Kỹ thuật)
YÊU CẦU BẢO HÀNH CỦA BỘ PHẬN KỸ THUẬT & VẬN HÀNH
P.KT | P.KT | P.KT | P.KT | P.KT | P.KT | P.KT | P.KT | P.KT | P.KT | P.KT | DATA |  |  | DATA | P.XD | P.XD | P.XD | P.XD
STT | Mã CH | Tên CH | Ngày KT | Ngày hết BH | Miền | Nhà Thầu | Nhóm lý do yêu cầu từ P.Kỹ thuật/ VH (Theo ngôn ngữ thực tế) | Ngày P.KT gửi yêu cầu | Người Gửi | Nội dung chi tiết | Mã số đầu việc (BH) | Tên Nhóm đầu việc giao thầu NT theo BOQ (Bảo hành) | Tên nhóm đầu việc trong HS bảo hành | Kết luận | Thông tin QLDA phụ trách | Hạn phản hồi | Trạng Thái Xử Lý | Nội Dung Trả Lời / Phương Án/ Thời gian cam kết xử lý
1 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Thấm dột mái đã chống thấm | 2026-09-01 | Nguyễn Văn A | Mái khu vực kho bị thấm dột | BHXDA026 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công mái | Được bảo hành | Nguyễn Văn B | 2026-09-04 | Đang xử lý, chờ phản hồi | Mái tận dụng , nhà thầu có thi công gói bắn keo chống dột và đang sắp xếp nhân sự xử lý
2 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Gạch nền vỡ / Lún nứt nền | 2026-09-01 | Nguyễn Văn A | Nền khu vực kinh doanh bị lún | BHXDA002 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công nền | Được bảo hành | Nguyễn Văn B | 2026-09-04 | Đang xử lý, chờ phản hồi | Nền lún do bị rò rỉ nước từ bể tự hoại composite, nhà thầu đang sắp xếp nhân sự xử lý
3 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Bể kính / Cạ kính / Hư bản lề | 2026-09-01 | Nguyễn Văn A | Cửa kính mở bị cạ nền | BHXDA012 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cửa | Được bảo hành | Nguyễn Văn B | 2026-09-04 | Đã phản hồi thời gian xử lý, chờ kết quả | Nhà thầu thông tin ngày 5/9 xử lý
4 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Hư hỏng cửa cuốn | 2026-09-01 | Nguyễn Văn A | Cửa cuốn cửa chính bị kẹt ray | BHXDA013 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cửa | Được bảo hành | Nguyễn Văn B | 2026-09-04 | Đã phản hồi thời gian xử lý, chờ kết quả | Nhà thầu thông tin ngày 5/9 xử lý
5 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Không lạnh / Thiếu gas / Mất nguồn | 2026-09-01 | Nguyễn Văn A | Máy lạnh bị mất nguồn | BHXDA045 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm thi công ĐHKK | Được bảo hành | Nguyễn Văn B | 2026-09-04 | Đã xử lý | Nhà thầu đã kiểm tra phản hồi nguyên nhân do chuột cắn dây nguồn máy lạnh , đã hỗ trợ xử lý
6 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Thấm dột mái tôn | 2026-09-01 | Nguyễn Văn A | Thấm dột vị trí quầy thu ngân | BHXDA019 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công mái | Được bảo hành | Nguyễn Văn B | 2026-09-04 | Không thuộc phạm vi bảo hành | Nhà thầu có thi công mới 1 phần mái tôn khu vực Kho , Phần mái tôn khu vực Kinh Doanh là mái tận dụng theo hồ sơ thiết kế
7 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Tường nứt / Tróc vữa trát / Thấm tường | 2026-09-01 | Nguyễn Văn A | Tường khu kinh doanh bị thấm | BHXDA005 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách | Được bảo hành | Nguyễn Văn B | 2026-09-04 | Không thuộc phạm vi bảo hành. Nhà thầu đang báo giá chi phí | Nhà thầu đã kiểm tra nguyên nhân do khe tiếp giáp giữa 2 nhà phía hàng xóm xây nhà mới không làm dìm tole che khe tường giữa 2 nhà dẫn đến nước chảy thấm ngấm tường. Đề xuất báo giá chi phí làm dìm tôn để trình phê duyệt xử lý
8 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Hư hỏng bóng đèn | 2026-09-01 | Nguyễn Văn A | Đèn khu kinh doanh bị hư | BHXDA038 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Được bảo hành | Nguyễn Văn B | 2026-09-04 | Đã phản hồi thời gian xử lý, chờ kết quả | Nhà thầu thông tin ngày 3/9 xử lý
9 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Thấm dột máng thoát nước | 2026-09-01 | Nguyễn Văn A | Thấm dột kho vực kho dưới máng xối | BHXDA023 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công máng | Được bảo hành | Nguyễn Văn B | 2026-09-04 | Không thuộc phạm vi bảo hành. Đã hỗ trợ xử lý | Vị trí mái ngay tán cây nên máng thoát nước bị nghẹt rác gây tràn nước vào kho. Nhà thầu đã hỗ trợ dọn và đề nghị WCM thường xuyê vệ sinh máng xối
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Formulas:
P.KT = IFERROR(VLOOKUP([P.KT],'HỒ SƠ BH_XD&ME_BOQ PHÁT HÀNH'!B:D,3,0),"")
P.KT = IFERROR(VLOOKUP([P.KT],'HỒ SƠ BH_XD&ME_BOQ PHÁT HÀNH'!B:E,4,0),"")
P.XD = [P.KT]+3

## HỒ SƠ BH_XD&ME_BOQ PHÁT HÀNH
HỒ SƠ CƠ BẢN HÀNH XD&ME - ĐỐI SOÁT BOQ & MASTER REASON CODE
[10 empty] | P.XD | P.XD
STT | Mã CH | Tên CH | Ngày KT | Ngày hết BH | Miền | Nhà Thầu | Hạng mục chi tiết theo BOQ giao việc NT xây mới/Cải tạo (Tên hạng mục chi tiết theo đúng BOQ) | Khối lượng CV | Mã số đầu việc (BH) | Tên Nhóm đầu việc giao thầu NT theo BOQ (Bảo hành) | Tên nhóm đầu việc trong HS bảo hành
1 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Móng, giằng BTCT |  | BHXDA001 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công móng
2 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Móng xây gạch. |  | BHXDA001 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công móng
3 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Nâng nền, đầm nền. |  | BHXDA002 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công nền
4 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Cán nền |  | BHXDA002 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công nền
5 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Lát nền |  | BHXDA002 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công nền
6 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Ốp gạch tường |  | BHXDA003 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách
7 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Sàn Plywood - gác xếp |  | BHXDA004 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công nền tầng
8 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Xây tường |  | BHXDA005 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách
9 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Trát tường |  | BHXDA005 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách
10 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Sơn tường + bả tường. |  | BHXDA006 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách
11 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Vách thạch cao |  | BHXDA007 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách
12 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Vách Cemboard |  | BHXDA008 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách
13 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Vách Panel |  | BHXDA009 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách
14 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Vách alu + khung thép. |  | BHXDA010 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách
15 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Vách tôn |  | BHXDA011 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách
16 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Cửa, vách kính và phụ kiện. |  | BHXDA012 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cửa
17 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Cửa cuốn |  | BHXDA013 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cửa
18 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Cửa sắt |  | BHXDA014 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cửa
19 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Khóa cửa, gia cố cửa cuốn |  | BHXDA015 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cửa
20 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Rèm cuốn/ rèm nhựa/ rèm vải. |  | BHXDA016 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công rèm che
21 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Cầu thang thép/ lan can |  | BHXDA017 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cầu thang, lan can
22 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Trần thạch cao |  | BHXDA018 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công trần
23 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Mái tôn |  | BHXDA019 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công mái
24 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Khung xương thép gác xếp |  | BHXDA020 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công khung xương thép
25 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Khung xương thép vách ngăn/ bao. |  | BHXDA021 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công khung xương thép
26 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Khung xương thép - vì kèo, xà gồ |  | BHXDA022 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công khung xương thép
27 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Máng thoát nước |  | BHXDA023 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công máng
28 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Ống thoát nước mái |  | BHXDA024 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công máng
29 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Chống thấm tường |  | BHXDA025 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường.
30 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Chống thấm mái |  | BHXDA026 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công mái
31 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Dìm tôn |  | BHXDA027 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công mái
32 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | TBVS - bồn cầu, vòi xịt |  | BHXDA028 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm TTB vệ sinh
33 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | TBVS - gương soi |  | BHXDA029 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm TTB vệ sinh
34 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | TBVS - chậu rửa, vòi xịt |  | BHXDA030 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm TTB vệ sinh
35 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Tủ điện và các TTB trong tủ |  | BHXDA031 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
36 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Tủ mạng |  | BHXDA032 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB mạng
37 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Dây điện |  | BHXDA033 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
38 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Cáp mạng |  | BHXDA034 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB mạng
39 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Ổ điện |  | BHXDA035 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
40 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Ổ mạng |  | BHXDA036 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB mạng
41 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Ống ghen |  | BHXDA037 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
42 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Bóng đèn |  | BHXDA038 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
43 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Loa, ampli, dây tín hiệu |  | BHXDA039 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
44 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Máng cáp |  | BHXDA040 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
45 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Đèn sự cố |  | BHXDA041 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
46 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Đèn thoát hiểm |  | BHXDA042 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
47 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Quạt gắn trần/ tường |  | BHXDA043 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
48 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Quạt hút âm trần/ tường - thông gió |  | BHXDA044 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
49 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Ống đồng, dây điện, bảo ôn, thoát nước TTB lạnh, gas. |  | BHXDA045 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm thi công ĐHKK
50 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | ĐHKK - do WCM đặt mua |  | BHXDA046 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB ĐHKK
51 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Đồng hồ điện |  | BHXDA047 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện
52 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Ống cấp nước |  | BHXDA048 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước
53 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Ống thoát nước sàn. |  | BHXDA049 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước
54 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Bồn nước |  | BHXDA050 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước
55 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Máy bơm |  | BHXDA051 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước
56 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Giếng khoan |  | BHXDA052 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm thi công giếng khoan
57 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Bộ lọc nước |  | BHXDA053 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước
58 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Đồng hồ nước |  | BHXDA054 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước
59 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Đầu ghi |  | BHXDA055 | Nhóm thi công camera | Nhóm TTB camera
60 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Ổ cứng |  | BHXDA056 | Nhóm thi công camera | Nhóm TTB camera
61 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Camera |  | BHXDA057 | Nhóm thi công camera | Nhóm TTB camera
62 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Bộ lưu điện |  | BHXDA058 | Nhóm thi công camera | Nhóm TTB camera
63 | 2CAO | WM+ LDG 59 Tuyên Quang | 2026-04-29 | 2027-04-29 | Miền Nam | Phú Mỹ | Dây điện, dây Cat 5, 6, ống ghen |  | BHXDA059 | Nhóm thi công camera | Nhóm TTB camera

## DATA QUY ĐỔI BH
MASTER DATA QUY ĐỔI HẠNG MỤC BẢO HÀNH: KỸ THUẬT - XÂY DỰNG - BOQ
|  | P.XD | P.XD | Bộ lý do yêu cầu của Kỹ thuật/VH
Hạng mục chi tiết theo BOQ giao việc NT xây mới/Cải tạo (Tên hạng mục chi tiết theo đúng BOQ) | Mã số đầu việc (BH) | Tên Nhóm đầu việc giao thầu NT theo BOQ (Bảo hành) | Tên nhóm đầu việc trong HS bảo hành | Nhóm lý do yêu cầu từ P.Kỹ thuật/ VH (Theo ngôn ngữ thực tế P.Kỹ thuật đang dùng) | Mã sô đầu việc Check BH
Móng, giằng BTCT | BHXDA001 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công móng | Hư hỏng do sự cố lún nền móng | BHXDA001
Móng xây gạch. | BHXDA001 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công móng | Hư hỏng do sự cố lún nền móng | BHXDA001
Nâng nền, đầm nền. | BHXDA002 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công nền | Gạch nền vỡ / Lún nứt nền | BHXDA002
Cán nền | BHXDA002 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công nền | Gạch nền vỡ / Lún nứt nền | BHXDA002
Lát nền | BHXDA002 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công nền | Gạch nền vỡ / Lún nứt nền | BHXDA002
Ốp gạch tường | BHXDA003 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách | Gạch tường vỡ / Bung gạch tường | BHXDA003
Sàn Plywood - gác xếp | BHXDA004 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công nền tầng | Võng sàn Plywood / Nứt gãy | BHXDA004
Xây tường | BHXDA005 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách | Tường nứt / Tróc vữa trát / Thấm tường | BHXDA005
Trát tường | BHXDA005 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách | Tường nứt / Tróc vữa trát / Thấm tường | BHXDA005
Sơn tường + bả tường. | BHXDA006 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường | BHXDA006
Vách thạch cao | BHXDA007 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách | Nứt vách / Hở vách thạch cao | BHXDA007
Vách Cemboard | BHXDA008 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách | Nứt vách / Hở vách cemboard | BHXDA008
Vách Panel | BHXDA009 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách | Nứt vách / Hở vách Panel | BHXDA009
Vách alu + khung thép. | BHXDA010 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách | Nứt vách / Hở vách Alu | BHXDA010
Vách tôn | BHXDA011 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường/ vách | Nứt vách / Hở vách | BHXDA011
Cửa, vách kính và phụ kiện. | BHXDA012 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cửa | Bể kính / Cạ kính / Hư bản lề | BHXDA012
Cửa cuốn | BHXDA013 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cửa | Hư hỏng cửa cuốn | BHXDA013
Cửa sắt | BHXDA014 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cửa | Hư hỏng cửa sắt | BHXDA014
Khóa cửa, gia cố cửa cuốn | BHXDA015 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cửa | Hư khóa cửa | BHXDA015
Rèm cuốn/ rèm nhựa/ rèm vải. | BHXDA016 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công rèm che | Hư hỏng rèm cửa | BHXDA016
Cầu thang thép/ lan can | BHXDA017 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công cầu thang, lan can | Hư hỏng cầu thang thép / lan can | BHXDA017
Trần thạch cao | BHXDA018 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công trần | Hư hỏng trần/ Võng trần thạch cao | BHXDA018
Mái tôn | BHXDA019 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công mái | Thấm dột mái tôn | BHXDA019
Khung xương thép gác xếp | BHXDA020 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công khung xương thép | Hệ khung thép gác xếp bị võng / Nứt gãy | BHXDA020
Khung xương thép vách ngăn/ bao. | BHXDA021 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công khung xương thép | Hệ khung thép vách ngăn bị ngã / Nứt gãy | BHXDA021
Khung xương thép - vì kèo, xà gồ | BHXDA022 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công khung xương thép | Hệ khung thép mái bị võng / Nứt gãy | BHXDA022
Máng thoát nước | BHXDA023 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công máng | Thấm dột máng thoát nước | BHXDA023
Ống thoát nước mái | BHXDA024 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công máng | Hư hỏng ống thoát nước mái | BHXDA024
Chống thấm tường | BHXDA025 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công tường. | Thấm ẩm tường đã chống thấm | BHXDA025
Chống thấm mái | BHXDA026 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công mái | Thấm dột mái đã chống thấm | BHXDA026
Dìm tôn | BHXDA027 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm thi công mái | Thấm dột tường bao | BHXDA027
TBVS - bồn cầu, vòi xịt | BHXDA028 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm TTB vệ sinh | Hư hỏng thiết bị bồn cầu, vòi xịt | BHXDA028
TBVS - gương soi | BHXDA029 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm TTB vệ sinh | Hư hỏng thiết bị gương soi | BHXDA029
TBVS - chậu rửa, vòi xịt | BHXDA030 | Nhóm thi công xây dựng | Nhóm TTB vệ sinh | Hư hỏng thiết bị chậu rửa, vòi xịt | BHXDA030
Tủ điện và các TTB trong tủ | BHXDA031 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng thiết bị Tủ điện | BHXDA031
Tủ mạng | BHXDA032 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB mạng | Hư hỏng thiết bị Tủ mạng | BHXDA032
Dây điện | BHXDA033 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng dây điện | BHXDA033
Cáp mạng | BHXDA034 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB mạng | Hư hỏng dây mạng | BHXDA034
Ổ điện | BHXDA035 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng ổ điện | BHXDA035
Ổ mạng | BHXDA036 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB mạng | Hư hỏng ổ mạng | BHXDA036
Ống ghen | BHXDA037 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng ống ghen | BHXDA037
Bóng đèn | BHXDA038 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng bóng đèn | BHXDA038
Loa, ampli, dây tín hiệu | BHXDA039 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng Loa, ampli, dây tín hiệu | BHXDA039
Máng cáp | BHXDA040 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng máng cáp | BHXDA040
Đèn sự cố | BHXDA041 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng đèn sự cố | BHXDA041
Đèn thoát hiểm | BHXDA042 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng đèn thoát hiểm | BHXDA042
Quạt gắn trần/ tường | BHXDA043 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng quạt gắn trần/ tường | BHXDA043
Quạt hút âm trần/ tường - thông gió | BHXDA044 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng quạt hút âm trần/ tường - thông gió | BHXDA044
Ống đồng, dây điện, bảo ôn, thoát nước TTB lạnh, gas. | BHXDA045 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm thi công ĐHKK | Không lạnh / Thiếu gas / Mất nguồn | BHXDA045
ĐHKK - do WCM đặt mua | BHXDA046 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB ĐHKK | Hư hỏng ĐHKK | BHXDA046
Đồng hồ điện | BHXDA047 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB điện | Hư hỏng đồng hồ điện | BHXDA047
Ống cấp nước | BHXDA048 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước | Hư hỏng ống cấp nước | BHXDA048
Ống thoát nước sàn. | BHXDA049 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước | Hư hỏng ống thoát nước sàn | BHXDA049
Bồn nước | BHXDA050 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước | Hư hỏng bồn nước | BHXDA050
Máy bơm | BHXDA051 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước | Hư hỏng máy bơm | BHXDA051
Giếng khoan | BHXDA052 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm thi công giếng khoan | Mất nước | BHXDA052
Bộ lọc nước | BHXDA053 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước | Hư hỏng bộ lọc nước | BHXDA053
Đồng hồ nước | BHXDA054 | Nhóm thi công cơ điện | Nhóm TTB nước | Hư hỏng đồng hồ nước | BHXDA054
Đầu ghi | BHXDA055 | Nhóm thi công camera | Nhóm TTB camera | Hư hỏng đầu ghi camera | BHXDA055
Ổ cứng | BHXDA056 | Nhóm thi công camera | Nhóm TTB camera | Hư hỏng ổ cứng camera | BHXDA056
Camera | BHXDA057 | Nhóm thi công camera | Nhóm TTB camera | Hư hỏng Camera | BHXDA057
Bộ lưu điện | BHXDA058 | Nhóm thi công camera | Nhóm TTB camera | Hư hỏng bộ lưu điện camera | BHXDA058
Dây điện, dây Cat 5, 6, ống ghen | BHXDA059 | Nhóm thi công camera | Nhóm TTB camera | Hư hỏng dây điện , dây mạng camera | BHXDA059

## Ho Co Ban Hành XD&ME. Org (hidden)
HỒ SƠ CƠ BẢN HÀNH XD&ME - ĐỐI SOÁT BOQ & MASTER REASON CODE (149 DÒNG CHI TIẾT)
[8 empty] | P.XD | P.XD | Vận hành (Mô tả bằng mắt)
STT | Mã CH | Tên CH | Ngày KT | Ngày hết BH | Hạng mục chi tiết theo BOQ giao việc NT xây mới/Cải tạo (Tên hạng mục chi tiết theo đúng BOQ) | Khối lượng CV | Mã số đầu việc (BH) | Tên Nhóm đầu việc giao thầu NT theo BOQ (Bảo hành) | Tên nhóm đầu việc trong HS bảo hành | Nhóm đầu việc Request từ P.Kỹ thuật/ VH (Theo ngôn ngữ thực tế) | PIC | Trạng thái
1 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đập phá nền, hạ nền bê tông |  | MBXDA0100001 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
2 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đập phá tháo dỡ kết cấu xây gạch (Kiểm tra kết cấu kỹ trước khi tháo dỡ NT Trình biện pháp gửi GS và BQLXD pehe duyệt) |  | MBXDA0100002 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
3 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đục cắt lớp vữa trát tường để xử lý theo biện pháp |  | MBXDA0100003 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
4 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Cắt định vị tường trước khi phá dỡ (tránh làm hỏng phần tường giữ lại) sử dụng máy cắt cầm tay |  | MBXDA0100004 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
5 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đục phá lớp gạch ốp tường + vận chuyển ra khỏi công trường |  | MBXDA0100005 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
6 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đục phá lớp gạch lót sàn + vận chuyển ra khỏi công trường |  | MBXDA0100006 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
7 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đục phá lớp gạch ốp lát tường, sàn + lớp vữa ốp lát (không bao gồm vận chuyển) |  | MBXDA0100007 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
8 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đục phá lớp gạch ốp lát tường, sàn lớp keo dán+ lớp vữa ốp lát (không bao gồm vận chuyển) |  | MBXDA0100008 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
9 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ vách thạch cao và khung nhôm chìm |  | MBXDA0100009 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
10 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ trần thạch cao khung và khung nhôm chìm |  | MBXDA0100010 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
11 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ trần nhựa, trần xốp |  | MBXDA0100011 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
12 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ vách panel (Nhân công) |  | MBXDA0100012 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
13 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ cửa kính, vách kính. |  | MBXDA0100013 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
14 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ gương ốp cột, tường |  | MBXDA0100014 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
15 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ các liệu ( decal, simili, foam…) dán tường/cột, lót sàn. |  | MBXDA0100015 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
16 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bóc dỡ sàn gỗ công nghiệp , gỗ ốp cột, tường |  | MBXDA0100016 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
17 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ vách Aluminium |  | MBXDA0100017 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
18 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ biển hiệu khung sắt bạt hiflet |  | MBXDA0100018 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
19 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vệ sinh đánh rỉ cửa sắt kéo |  | MBXDA0100019 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
20 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ cửa sắt trả chủ nhà |  | MBXDA0100020 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
21 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ tủ âm tường, tủ gỗ KT: 3100x600x2500mm |  | MBXDA0100021 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
22 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ tủ âm tường, tủ gỗ KT: 2850x600x2500mm |  | MBXDA0100022 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
23 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ tủ bếp, tủ gỗ treo tường |  | MBXDA0100023 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
24 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ mặt bàn bếp, mặt đá granit |  | MBXDA0100024 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
25 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ bàn bếp Inox |  | MBXDA0100025 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
26 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ giá kệ (Tháo tận dụng) |  | MBXDA0100026 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
27 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ cửa gỗ |  | MBXDA0100027 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
28 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ cửa nhựa |  | MBXDA0100028 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
29 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ cửa nhôm kính và lắp lại |  | MBXDA0100029 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
30 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ và lắp dựng cửa cuốn đảo chiều cửa cuốn (bao gồm cả giá đỡ thép V5x1.4) |  | MBXDA0100030 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
31 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ cửa cuốn điện và mô tơ cửa để tận dụng |  | MBXDA0100031 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
32 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ Rèm hiện trạng |  | MBXDA0100032 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
33 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Phá dỡ, tháo dỡ lan can gỗ, sắt, lan can con tiện sứ |  | MBXDA0100033 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
34 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đập phá tháo dỡ kết cấu thép (Biện pháp thi công thủ công) |  | MBXDA0100034 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
35 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ tôn cũ và vận chuyển ra khỏi công trường |  | MBXDA0100035 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
36 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ mái Proxi măng vận chuyển ra khỏi công trường (Tháo tấm Pro + xà gồ gỗ chuyển ra khỏi công trường) |  | MBXDA0100036 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
37 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ mái hiên di động, bạt che, dây cáp |  | MBXDA0100037 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
38 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ quạt trần cũ |  | MBXDA0100038 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
39 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ xí bệt/bồn cầu và lắp đặt ở vị trí mới |  | MBXDA0100039 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
40 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ lavabo và lắp đặt ở vị trí mới |  | MBXDA0100040 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
41 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ xí bệt/bồn cầu + vận chuyển ra khỏi công trường |  | MBXDA0100041 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
42 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ lavabo + vận chuyển ra khỏi công trường |  | MBXDA0100042 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
43 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ máng cáp (Máng sắt 5x10cm) |  | MBXDA0100043 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
44 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ máng nước hiện trạng mặt tiền |  | MBXDA0100044 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
45 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ louver che cục nóng |  | MBXDA0100045 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
46 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ miệng gió 600x600 |  | MBXDA0100046 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
47 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ đường điện cũ |  | MBXDA0100047 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
48 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ hệ thống đèn cũ |  | MBXDA0100048 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
49 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ điều hòa từ 9000BTU đến 18000BTU |  | MBXDA0100049 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
50 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ điều hòa 2 cục 24000BTU |  | MBXDA0100050 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
51 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ điều hòa âm trần |  | MBXDA0100051 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
52 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ đường ống đồng bảo ôn |  | MBXDA0100052 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
53 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tháo dỡ giá đỡ giàn nóng |  | MBXDA0100053 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
54 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Thao dỡ, dịch chuyển tủ mát không cánh dàn nóng ngoài |  | MBXDA0100054 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
55 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vệ sinh, xả nhám, cạo sạch lớp sơn tường cũ |  | MBXDA0100055 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
56 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Thông bồn cầu WC |  | MBXDA0100056 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
57 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vận chuyển xà bần ra khổi công trình |  | MBXDA0100057 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
58 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vận chuyển trạc vữa từ trên cao xuống (bao gồm cả vận chuyển) |  | MBXDA0100058 | Nhóm Cấp thoát nước | Hạng mục hệ thống cấp thoát nước | Tắc cống / Rò rỉ nước / Mất nước
59 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bao tải (phục vụ công tác đóng bao rác thải) |  | MBXDA0100059 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
60 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Nhân công (cho các mục xác nhận bằng công nhật- Tháo dỡ đinh vít, thiết bị đèn, điện, nước cũ, trám vá các vết nứt, hở, đinh vít, mái hiên di động, vệ sinh bảo dưỡng cửa cuốn...) |  | MBXDA0100060 | Nhóm Tháo dỡ & Đập phá | Hạng mục tháo dỡ mặt bằng | Cải tạo kết cấu / Tháo dỡ
61 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vận chuyển xà bần bằng xe tải 2m3 |  | MBXDA0100061 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
62 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vận chuyển xà bần bằng xe tải 3m3 |  | MBXDA0100062 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
63 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vận chuyển xà bần bằng xe tải 4m3 |  | MBXDA0100063 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
64 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vận chuyển thiết bị rời bằng xe 1,25-2,5 tấn (Bao gồm nhân công bốc xếp lên xuống hàng. Không bao gồm nhân công tìm kiếm tại kho) |  | MBXDA0100064 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
65 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vận chuyển thiết bị rời bằng xe 1,25-2,5 tấn (Bao gồm nhân công bốc xếp lên xuống hàng. Không bao gồm nhân công tìm kiếm tại kho) |  | MBXDA0100065 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
66 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vận chuyển trang thiết bị lạnh bằng cẩu tự hành 3,5-5 Tấn (Bao gồm nhân công) |  | MBXDA0100066 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
67 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vận chuyển giá kệ, nội thất bằng xe 5-7 tấn (Bao gồm nhân công bốc xếp lên xuống hàng. Không bao gồm nhân công tìm kiếm tại kho) |  | MBXDA0100067 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
68 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Chi phí vận chuyển ngoại tỉnh (Cho tất cả loại xe Tính từ Km31 trở đi) |  | MBXDA0100068 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
69 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bạt dứa che chắn khu vực thi công, phá dỡ |  | MBXDA0100069 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
70 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đào và lấp đất thi công móng, đà kiềng, hầm tự hoại, hố ga (Biện pháp đào thủ công) |  | MBXDA0100070 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
71 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bê tông đá dăm 4x6 lót móng và đà kiềng , mác 100 (Đổ bê tông thủ công M100) |  | MBXDA0100071 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
72 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bê tông móng đá 1x2 , Mác 250 (Đổ bê tông thủ công M250) |  | MBXDA0100072 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
73 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bê tông cột đá 1x2 , Mác 250 (Đổ bê tông thủ công M250) |  | MBXDA0100073 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
74 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bê tông dầm,sàn đá 1x2 , Mác 250 (Đổ bê tông thủ công M250) |  | MBXDA0100074 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
75 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bê tông cầu thang đá 1x2 , Mác 250 (Đổ bê tông thủ công M250) |  | MBXDA0100075 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
76 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bê tông móng đá 1x2 , Mác 200 (Bê tông đổ bằng thủ công M200) |  | MBXDA0100076 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
77 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bê tông cột đá 1x2 , Mác 200 (Bê tông đổ bằng thủ công M200) |  | MBXDA0100077 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
78 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bê tông dầm,sàn đá 1x2 , Mác 200 (Bê tông đổ bằng thủ công M200) |  | MBXDA0100078 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
79 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bê tông cầu thang đá 1x2 , Mác 200 (Bê tông đổ bằng thủ công M200) |  | MBXDA0100079 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
80 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | SXLD cốp pha móng (Cốt pha gỗ ván tạp/thép) |  | MBXDA0100080 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
81 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | SXLD cốp pha cột (Cốp pha bằng ván ép; xà gồ/thanh chống bằng sắt.) |  | MBXDA0100081 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
82 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | SXLD cốp pha dầm (Cốp pha bằng ván ép; xà gồ/thanh chống bằng sắt.) |  | MBXDA0100082 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
83 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | SXLD cốp pha sàn (Cốp pha bằng ván ép; xà gồ/thanh chống bằng sắt.) |  | MBXDA0100083 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
84 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | SXLD cốp pha cầu thang (Cốp pha bằng ván ép; xà gồ/thanh chống bằng sắt.) |  | MBXDA0100084 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
85 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | SXLD cốt thép (Thép Việt Ý/ Việt Đức/tđ; CT3) |  | MBXDA0100085 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
86 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Xây tường gạch ống (Vữa mác 75, gạch tuynel) |  | MBXDA0100086 | Nhóm Xây trát tường | Hạng mục xây trát tường gạch | Tường nứt / Tróc vữa trát
87 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Xây tường gạch ống 80x80x180 (Vữa mác 75, Xi măng PC4) |  | MBXDA0100087 | Nhóm Xây trát tường | Hạng mục xây trát tường gạch | Tường nứt / Tróc vữa trát
88 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Xây tường gạch thẻ (Vữa mác 75, gạch tuynel) |  | MBXDA0100088 | Nhóm Xây trát tường | Hạng mục xây trát tường gạch | Tường nứt / Tróc vữa trát
89 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Xây bậc cầu thang (Vữa mác 75, gạch tuynel) |  | MBXDA0100089 | Nhóm Xây trát tường | Hạng mục xây trát tường gạch | Tường nứt / Tróc vữa trát
90 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bê tông lót nền, mác 200 (Đổ bê tông thủ công M250, Độ sụt 10-12cm;Xi măng Hà Tiên 1, Holcim) |  | MBXDA0100090 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
91 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tô trát tường ngoài nhà, mác 75, dày 1,5cm |  | MBXDA0100091 | Nhóm Xây trát tường | Hạng mục xây trát tường gạch | Tường nứt / Tróc vữa trát
92 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Trát cạnh cửa, mác 75, dày 1,5cm |  | MBXDA0100092 | Nhóm Xây trát tường | Hạng mục xây trát tường gạch | Tường nứt / Tróc vữa trát
93 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tô trát tường trong nhà, mác 75, dày 1,5cm |  | MBXDA0100093 | Nhóm Xây trát tường | Hạng mục xây trát tường gạch | Tường nứt / Tróc vữa trát
94 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Trát các vị trí đục ra xử lý, dày trung bình 1,5-2cm, vừa trộn Sika latex TH định mức 0,25l/m2 |  | MBXDA0100094 | Nhóm Xây trát tường | Hạng mục xây trát tường gạch | Tường nứt / Tróc vữa trát
95 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tô trát trần, mác 75, dày 1,5cm |  | MBXDA0100095 | Nhóm Xây trát tường | Hạng mục xây trát tường gạch | Tường nứt / Tróc vữa trát
96 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Nâng nền, đầm nền (Tận dụng xà bần hiện hữu, đầm len cát) |  | MBXDA0100096 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
97 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Cán nền, vữa xi măng mác 75, dày 30-50mm |  | MBXDA0100097 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
98 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Chống thấm bằng màng khò gốc bitum, dày 3mm (Sika® BituSeal T-130 SG (3 mm)) |  | MBXDA0100098 | Nhóm Chống thấm & Mái tôn | Hạng mục chống thấm & mái tôn | Mái dột / Thấm sê nô / Ẩm chân tường
99 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Chống thấm sàn dạng dung dịch (lỏng) (SikaTop® Seal-107, thi công 2 lớp theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.) |  | MBXDA0100099 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
100 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | SXLD xà gồ thép mạ kẽm (thép C) (Thép C100: 100x50x15, dày 1.8mmThép C80: 80x40x14, dày 1.8mm) |  | MBXDA0100100 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
101 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | SXLD mái tôn mạ kẽm 0.45mm ; tôn vuông 5, 9, 15 sóng (Tôn mạ kẽm, dày 0.45mm Hoa Sen/Hòa Phát) |  | MBXDA0100101 | Nhóm Chống thấm & Mái tôn | Hạng mục chống thấm & mái tôn | Mái dột / Thấm sê nô / Ẩm chân tường
102 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | SXLD mái tôn mạ kẽm 0.38mm ; tôn vuông 9 sóng (Tôn mạ kẽm, dày 0.37mm Hoa Sen/Hòa Phát) |  | MBXDA0100102 | Nhóm Chống thấm & Mái tôn | Hạng mục chống thấm & mái tôn | Mái dột / Thấm sê nô / Ẩm chân tường
103 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLD vách thạch cao 1 mặt, khung xương Vĩnh Tường tấm Gyproc tiêu chuẩn dầy 9mm (- Hệ khung xương Vĩnh Tường/Zinca (U63/64 khoảng cách 610x1220mm).- Tấm tiêu chuẩn Gyproc/Boral dày 9mm) |  | MBXDA0100103 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
104 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLD vách thạch cao 1 mặt, khung nhôm chìm, chống ẩm dày 9mm (Khung xương V-Wall C63, U64; khoảng cách 600 cho thanh đứng / 1200 cho thanh ngang; tấm Vĩnh Tường, tấm Gyproc chống ẩm dày 9mm) |  | MBXDA0100104 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
105 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLD vách thạch cao 1 mặt, tấm Gyproc tiêu chuẩn dầy 9mm không khung xương (Vĩnh Tường) |  | MBXDA0100105 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
106 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLD vách thạch cao 2 mặt, khung xương Vĩnh Tường tấm Gyproc tiêu chuẩn dầy 9mm (Khung xương V-Wall C63, U64; khoảng cách 600 cho thanh đứng / 1200 cho thanh ngang; tấm Vĩnh Tường, tấm Gyproc dày 9mm) |  | MBXDA0100106 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
107 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLD vách thạch cao 2 mặt, khung nhôm chìm, chống ẩm dày 9mm (Khung xương V-Wall C63, U64; khoảng cách 600 cho thanh đứng / 1200 cho thanh ngang; tấm Vĩnh Tường, tấm Gyproc chống ẩm dày 9mm) |  | MBXDA0100107 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
108 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vách 2 mặt: mặt bên ngoài là tấm cemboard dầy 5mm, mặt bên trong tấm thạch cao thường dầy 9mm (- Hệ khung xương Vĩnh Tường/Zinca (U63/64 khoảng cách 610x1220mm).- Tấm tiêu chuẩn Gyproc/Boral dày 9mm) |  | MBXDA0100108 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
109 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLD trần thạch cao chìm, khung nhôm chìm (tấm dày 9mm) (Áp dụng cho hệ trần ổn định. Khung xương BASI khoảng cách 300 cho thanh phụ/ 900 cho thanh chính; tấm Gyproc Vĩnh Tường, dày 9mm) |  | MBXDA0100109 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
110 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLD Trần thạch cao chống ẩm, khung xương chìm (tấm dày 9mm) (Khung xương BASI khoảng cách 300 cho thanh phụ/ 900 cho thanh chính; tấm Gyproc Vĩnh Tường chống ẩm dày 9mm) |  | MBXDA0100110 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
111 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Hệ cửa thăm trần thạch cao tiêu chuẩn kt 450x450x9mm ( Vĩnh tường/ Thanh bình) |  | MBXDA0100111 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
112 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLD trần thạch cao thả nổi 600x600, khung nhôm sơn trắng (- Hệ khung xương Topline - Vĩnh Tường/Zinca khoảng cách xương 600x600mm.'- Tấm tạch cao phủ PVC VT4 dày 9mm) |  | MBXDA0100112 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
113 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLĐ trần thạch cao thả nổi 600x600, khung nhôm sơn trắng (Hệ khung xương Topline - Vĩnh Tường/Zinca khoảng cách xương 600x600. Tấm thạch cao phủ PVC VT4 dày 8mm) |  | MBXDA0100113 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
114 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLD Trần thạch cao thả nổi 600x600 chống ẩm, khung nhôm sơn trắng (Khung xương VT - TopLINE; tấm thạch cao phủ PVC dày 9mm, chống ẩm) |  | MBXDA0100114 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
115 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Thay tấm trần thạch cao thả nổi 600x600 |  | MBXDA0100115 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
116 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLĐ Khung xương trần thả Vĩnh tường, tấm tận dụng (- Hệ khung xương VT-Line - Vĩnh Tường/Zinca khoảng cách xương 600x600mm) |  | MBXDA0100116 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
117 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Trần nhựa PVC 600x600 khung xương nổi (- Hệ khung xương Topline - Vĩnh Tường/Zinca khoảng cách xương 600x600mm.'- Tấm nhựa PVC 600x600 dày 6mm) |  | MBXDA0100117 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
118 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Trần nhựa PVC 600x600 dày 6mm (- Tấm nhựa PVC dày 6mm - Không bao gồm khung xương) |  | MBXDA0100118 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
119 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Thay tấm trần nhựa thả nổi 600x600, dày 6mm (Mã :TTT-004 Dày 6mm) |  | MBXDA0100119 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
120 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLĐ trần nhôm Austrong - Clip in 600x600 (- Trầm nhôm phẳng (không đục lỗ) Austrong - Clip in, khung xương chìm KT600x600 hoặc tương đương - Dày 0.6-0.9mm, màu trắng, Mã màu: JL3317 hoặc tương đương. Sơn tĩnh điện cao cấp - công nghệ nano hoặc tương đương.) |  | MBXDA0100120 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
121 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Thay thế tấm trần nhôm Clip-in (Trần nhôm Clip-in - Alcorest - Tháo dỡ các tấm trần hỏng - Lắp các tấm trần mới vào một khu vực để tránh chắp vá do trần cũ quá lâu không còn sản xuất và đã ngã mầu nhiều) |  | MBXDA0100121 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
122 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Trán trần thạch cao (Cao 200m) |  | MBXDA0100122 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
123 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vá lỗ trần, vách thạch cao khung xương chìm (bao gồm cả sơn bả, hoàn thiện theo màu hiện trạng), diện tích <0,5m2 |  | MBXDA0100123 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
124 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Cắt trần thạch cao và khung xương vĩnh tường |  | MBXDA0100124 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
125 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bổ sung chi phí ty ren D6 hệ trần thạch cao - do chiều dài > chiều dài tiêu chuẩn (chiều dài tiêu chuẩn tyren <=1m đã bao gồm trong đơn giá) (Trần mái tôn cao 6m) |  | MBXDA0100125 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
126 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Chỉnh sửa trần thạch cao cong, sệ (Bao gồm căn chỉnh lại toàn bộ các ty treo, thanh viền bị cong vênh) |  | MBXDA0100126 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
127 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | CCLĐ vách Cemboard dày 5mm (- Hệ khung xương Vĩnh Tường/Zinca (U63/64 khoảng cách 610x1220mm). Tấm Uco) |  | MBXDA0100127 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
128 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Vách 2 mặt: tấm cemboard dầy 5mm, (- Hệ khung xương Vĩnh Tường/Zinca (U63/64 khoảng cách 610x1220mm).) |  | MBXDA0100128 | Nhóm Trần thạch cao & Vách ngăn | Hạng mục trần thạch cao & vách ngăn | Sập trần / Võng trần / Nứt vách
129 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Tấm cemboard dầy 20mm |  | MBXDA0100129 | Nhóm Xây dựng chung | Hạng mục hoàn thiện chung | Sự cố phát sinh khác
130 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn nước ngoại thất không bả (Sơn 1 lớp lót; 2 lớp phủ) (Sơn Kova không bóng. Sơn 1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện.) |  | MBXDA0100130 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
131 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn nước ngoại thất không bả (Sơn 1 lớp lót; 2 lớp phủ) (Sơn Nippon SM8875. Sơn 1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện. (màu đỏ)) |  | MBXDA0100131 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
132 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn nước ngoại thất không bả (2 lớp phủ) (Sơn Kova không bóng. Sơn 2 lớp hoàn thiện.) |  | MBXDA0100132 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
133 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn nước nội thất không bả (Sơn 1 lớp lót) (Sơn Kova không bóng. Sơn 1 lớp lót) |  | MBXDA0100133 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
134 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn nước nội thất không bả (Sơn phủ 2 lớp) (Sơn Kova không bóng. Sơn 2 lớp hoàn thiện.) |  | MBXDA0100134 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
135 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn nước nội thất không bả (Sơn 1 lớp lót, sơn phủ 2 lớp) (Sơn Kova không bóng. Sơn 1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện.) |  | MBXDA0100135 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
136 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn nước nội thất không bả (Sơn phủ 1 lớp) (Sơn Kova không bóng. Sơn 1 lớp hoàn thiện.) |  | MBXDA0100136 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
137 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn tường trong nhà 1 lớp lót, 2 phủ, diện tích nhỏ lẻ |  | MBXDA0100137 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
138 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn ngoại thất màu vàng nhạt Kova mã KV 355P -WamCocoon (Sơn phủ 2 lớp) |  | MBXDA0100138 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
139 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bả Ximya nội thất (bả 2 lớp) |  | MBXDA0100139 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
140 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Bả Ximya ngoại thất (bả 2 lớp) |  | MBXDA0100140 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
141 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn EPOXY (Sơn Jotun) |  | MBXDA0100141 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
142 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn ống thép bao gồm 1 lớp sơn chống gỉ và 2 lớp sơn hoàn thiện |  | MBXDA0100142 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
143 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn chống gỉ (Sơn Jotun) |  | MBXDA0100143 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
144 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Sơn dầu (Sơn Jotun) |  | MBXDA0100144 | Nhóm Sơn bả & Hoàn thiện | Hạng mục sơn bả hoàn thiện | Bong tróc sơn / Ẩm mốc tường
145 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Ốp gỗ trang trí MFC dày 9mm |  | MBXDA0100145 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
146 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đục tạo nhám tường để ốp gạch (Cải tạo tường hiện hữu) |  | MBXDA0100146 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
147 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đục tạo nhám nền gạch cũ (Tạo nhám để cán nền) |  | MBXDA0100147 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
148 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Đục và lát lại gạch terazzo 400*400 |  | MBXDA0100148 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
149 | 2CBA | WM+ 158 Vân Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội | 2026-05-26 | 2027-05-26 | Lát vỉa hè gạch Terazzo KT300x300mm (Lát bằng hồ dầu) |  | MBXDA0100149 | Nhóm Gạch ốp lát & Nền sàn | Hạng mục gạch ốp lát & nền sàn | Gạch vỡ / Lún nứt nền / Sàn đọng nước
Formulas:
Ngày hết BH = [Ngày KT]+365

## Quy trình
1. Tất cả các BOQ phát hành đều kèm theo "Mã số đầu việc (BH)"
2. Hàng tuần thứ 6 - P.XD cập nhật hồ sơ bảo hành lên link chung (Update từ công trường nếu có thay đổi)
3. Sử dụng sharepoint
4. Xây dựng dashboard dựa trên Data sharepoint

## Các bước triển khai Master Data (hidden)
III. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH ĐỒNG BỘ GIỮA VH – KT – XD Bước 1: Chuẩn hóa Reason code trong Data hồ sơ bảo hành theo từng CH khi phát hành BOQ Bước 2: Đồng nhất Reason code bảo hành giữa BOQ - XD - Kỹ thuât - Vận hành Bước 3: Phân loại bảo hành và gửi về đầu mối phụ trách Bước 4: Xử lý và phản hồi